## 공정표
공정표 |  |  | 인테리어 ¦ 간트 차트 양식
| 현장 | 현장명 입력 | 착공일 | 2026-11-02
# | 공종 | 담당 팀 | 시작 | 일수 | 종료
1 | 보양 작업 | 청소/보양 |  | 1
2 | 철거 | 철거 |  | 3
3 | 설비·전기 배관 | 설비·전기 |  | 4
4 | 조적·미장·방수 | 미장 |  | 7
5 | 타일 | 미장 |  | 5
6 | 에어컨 배관 + 천장형 실내기 | 에어컨 |  | 2
7 | 목공 (천장, 칸막이, 수납장) | 목공 |  | 12
8 | 도장 (퍼티, 하도, 상도) | 도장 |  | 8
9 | 시스템 가구 설치 | 시스템 가구 |  | 3
10 | 바닥재 시공 | 바닥 |  | 2
11 | 조명, 스위치·콘센트 | 설비·전기 |  | 2
12 | 커튼, 벽지 | 커튼·벽지 |  | 2
13 | 입주 청소 | 청소 |  | 1
14 | 검수 + 하자 보수 | 현장 책임자 |  | 3
| 총 공사 기간 |  |  |  | 일
사용법
위의 "착공일"을 바꾸면 표 전체의 요일, 날짜, 간트 막대가 함께 바뀝니다
연두색 "일수"를 바꾸면 뒤의 공종이 자동으로 밀립니다
두 공종을 겹쳐 진행하려면 그 행의 "시작"을 직접 고치세요
일수는 일반 주택 중간 규모 인테리어 참고값이며 주말 포함입니다. 현장에 맞게 조정하세요
Everywhere Design ¦ 앱의 일정표가 바로 이 간트 차트입니다. 공사가 밀리면 한 번에 이동, 작업자는 휴대폰으로 확인 everywhere-design.com