## 작업일지
작업일지 |  |  |  | 인테리어 ¦ 하루 한 줄
| 현장 | 현장명 입력 |  |  | 건축주 | 건축주 입력 | 착공일 | 2026-11-02 | 이 시트 시작일
날짜 | 요일 | 일차 | 날씨 | 투입 팀 | 인원 | 오늘 작업 내용 | 내일 예정 | 자재 반입/검수 | 특이사항/처리할 일 | 작성자
|  |  | 맑음 | 보양, 철거 | 4 | 엘리베이터, 복도, 바닥 보양 완료 욕실 벽 타일, 주방 상하부장 철거 | 안방 붙박이장 철거, 폐기물 반출 | 보양재 30장 | 관리사무소 요청: 17:30 전 복도 정리 | 현장 책임자
|  |  | 흐림 | 철거 | 3 | 안방 붙박이장 철거 폐기물 2차 반출 | 설비·전기 팀 먹매김 |  | 욕실 냉수관 부식, 사진 촬영, 전체 교체 여부 건축주 결정 대기 | 현장 책임자
|  |  | 비 | 설비·전기 | 2 | 주방·욕실 급배수 먹매김 콘센트 위치 건축주와 현장 확인 | 배관, 수압 시험 | PVC 관, 전선 | 건축주 냉수관 전체 교체 확정, 추가 비용 내일 견적 | 현장 책임자
사용법
위의 "착공일"을 넣으면 "이 시트 시작일"이 따라오고, 날짜, 요일, 일차 칸이 자동으로 바뀝니다
공사가 없던 날도 한 줄 남기세요. 날씨에 "우천 중단"이라 쓰거나 특이사항에 이유를 적으면 나중에 찾을 수 있습니다
날짜는 직접 고칠 수 있고, 건너뛴 날 뒤로 이어서 채워집니다
앞의 세 줄은 작성 예시입니다. 그대로 덮어쓰세요
한 시트에 한 달: 다음 달은 시트를 복사해 "이 시트 시작일"을 다음 달 1일로 바꾸면 일차가 이어집니다
Everywhere Design ¦ 작업자가 도착하면 GPS로 출근이 자동 기록되고, 시공 사진은 매일 현장 앨범으로 바로 들어갑니다 everywhere-design.com