## 工程表
工程表 |  |  | リフォーム｜ガントチャートテンプレート
| 現場名 | 現場名を入力 | 着工日 | 2026-11-02
# | 工程 | 担当業者 | 開始 | 日数 | 終了
1 | 養生 | 清掃・養生 |  | 1
2 | 解体 | 解体 |  | 3
3 | 電気・給排水配管 | 電気・設備 |  | 4
4 | 左官（壁・モルタル・防水） | 左官 |  | 7
5 | タイル張り | 左官 |  | 5
6 | エアコン配管＋天井埋込形室内機 | 空調 |  | 2
7 | 大工工事（天井・間仕切り・造作家具） | 大工 |  | 12
8 | 塗装（パテ・下塗り・上塗り） | 塗装 |  | 8
9 | システム収納の取付 | 収納 |  | 3
10 | 床材の施工 | 床 |  | 2
11 | 照明・スイッチ・コンセント | 電気・設備 |  | 2
12 | カーテン・壁紙 | インテリア |  | 2
13 | 美装（仕上げ清掃） | 清掃 |  | 1
14 | 完了検査＋手直し | 現場責任者 |  | 3
| 全体工期 |  |  |  | 日
使い方
上の「着工日」を変えると、表全体の曜日・日付・ガントバーが自動で連動します
薄緑の「日数」を変えると、後ろの工程が自動で後ろにずれます
2つの工程を並行させたいときは、その行の「開始」を直接書き換えてください
日数は一般的な住宅の中規模リフォームの目安で、土日も含みます。現場に合わせて調整してください
Everywhere Design｜アプリの工程表はこのガントチャートそのもの。遅れたら一括でずらせて、職人さんはスマホで確認できます everywhere-design.com