## 施工进度表
施工进度表 |  |  | 室内装修｜甘特图模板
| 案场 | 填案场名称 | 开工日 | 2026-11-02
# | 工项 | 工班 | 开始 | 天数 | 结束
1 | 保护工程 | 清洁／保护 |  | 1
2 | 拆除工程 | 拆除 |  | 3
3 | 水电配管 | 水电 |  | 4
4 | 泥瓦（砌墙、抹灰、防水） | 泥瓦 |  | 7
5 | 瓷砖铺贴 | 泥瓦 |  | 5
6 | 空调管线＋风管机 | 空调 |  | 2
7 | 木工（吊顶、隔墙、柜体） | 木工 |  | 12
8 | 油漆（批腻子、底漆、面漆） | 油漆 |  | 8
9 | 定制柜安装 | 定制柜 |  | 3
10 | 地板铺设 | 地板 |  | 2
11 | 灯具、开关面板 | 水电 |  | 2
12 | 窗帘、壁纸 | 软装 |  | 2
13 | 细部清洁 | 清洁 |  | 1
14 | 验收＋缺失修改 | 现场主管 |  | 3
| 总工期 |  |  |  | 天
怎么用
改上方的「开工日」，整张表的星期、日期和甘特条自动跟着动
改淡绿色的「天数」，后面的工项自动往后排
两项要重叠施工，直接改那一行的「开始」
天数是一般住宅中度装修的参考值，周六日也算在内，请依案场调整
Everywhere Design｜App 班表就是这张甘特图，工期延后整批平移，工班手机直接看 everywhere-design.com