## 施工進度表
施工進度表 |  |  | 室內裝修｜甘特圖範本
| 案場 | 填案場名稱 | 開工日 | 2026-11-02
# | 工項 | 工班 | 開始 | 天數 | 結束 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 12月 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 1月 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
 | time axis 2026-11-02 to 2027-01-17
1 | 保護工程 | 清潔／保護 | 2026-11-02 | 1 | 2026-11-02 | bar: 2026-11-02
2 | 拆除工程 | 拆除 | 2026-11-03 | 3 | 2026-11-05 | bar: 2026-11-03 to 2026-11-05
3 | 水電配管 | 水電 | 2026-11-06 | 4 | 2026-11-09 | bar: 2026-11-06 to 2026-11-09
4 | 泥作（砌牆、粉光、防水） | 泥作 | 2026-11-10 | 7 | 2026-11-16 | bar: 2026-11-10 to 2026-11-16
5 | 磁磚鋪貼 | 泥作 | 2026-11-17 | 5 | 2026-11-21 | bar: 2026-11-17 to 2026-11-21
6 | 空調管線＋吊隱式室內機 | 空調 | 2026-11-22 | 2 | 2026-11-23 | bar: 2026-11-22 to 2026-11-23
7 | 木作（天花、隔間、櫃體） | 木作 | 2026-11-24 | 12 | 2026-12-05 | bar: 2026-11-24 to 2026-12-05
8 | 油漆（批土、底漆、面漆） | 油漆 | 2026-12-06 | 8 | 2026-12-13 | bar: 2026-12-06 to 2026-12-13
9 | 系統櫃安裝 | 系統櫃 | 2026-12-14 | 3 | 2026-12-16 | bar: 2026-12-14 to 2026-12-16
10 | 地板鋪設 | 地板 | 2026-12-17 | 2 | 2026-12-18 | bar: 2026-12-17 to 2026-12-18
11 | 燈具、開關面板 | 水電 | 2026-12-19 | 2 | 2026-12-20 | bar: 2026-12-19 to 2026-12-20
12 | 窗簾、壁紙 | 軟裝 | 2026-12-21 | 2 | 2026-12-22 | bar: 2026-12-21 to 2026-12-22
13 | 細部清潔 | 清潔 | 2026-12-23 | 1 | 2026-12-23 | bar: 2026-12-23
14 | 驗收＋缺失修改 | 設計師 | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-26 | bar: 2026-12-24 to 2026-12-26
| 總工期 |  |  | 55 | 天
怎麼用
改上方的「開工日」，整張表的星期、日期和甘特條自動跟著動
改淡綠色的「天數」，後面的工項自動往後排
兩項要重疊施工，直接改那一列的「開始」
天數是一般住宅中度裝修的參考值，週六日也算在內，請依案場調整
Everywhere Design｜App 班表就是這張甘特圖，工期延後整批平移，工班手機直接看 everywhere-design.com