## 施工日志
施工日志 |  |  |  | 室内装修｜一天一行
| 案场 | 填案场名称 |  |  | 业主 | 填业主 | 开工日 | 2026-11-02 | 本张从
日期 | 星期 | 第几天 | 天气 | 到场工班 | 人数 | 今日施工内容 | 明日预定 | 材料进场／验收 | 状况／待处理 | 记录人
|  |  | 晴 | 保护、拆除 | 4 | 电梯、走廊、地面保护完成 拆除卫生间墙砖、厨房吊柜地柜 | 拆主卧衣柜、废料清运 | 保护板 30 片 | 物业要求 17:30 前清完走廊 | 现场主管
|  |  | 阴 | 拆除 | 3 | 主卧衣柜拆除 废料清运两车 | 水电进场放样 |  | 卫生间冷水管锈蚀，已拍照，等业主决定要不要全换 | 现场主管
|  |  | 雨 | 水电 | 2 | 厨房、卫生间给排水放样 插座位置跟业主现场确认 | 配管、打压测试 | PVC 管、电线 | 业主确认冷水管全换，追加费用明天报价 | 现场主管
怎么用
填上方的「开工日」，「本张从」跟着带入，日期、星期、第几天整列自动跟着动
某天没施工就照样留一行，天气写「雨停工」或在状况栏写原因，事后才查得到
日期可以直接改，跳过的日子后面会接着往下排
前三行是填写范例，直接覆盖掉就好
一张一个月：下个月复制整张工作表，把「本张从」改成下个月第一天，第几天会接着算
Everywhere Design｜工班到场 GPS 打卡自动留记录，施工照片每天直接进案场相册 everywhere-design.com